## Gantt
Actividad | Fecha inicio | Duracion en días | Fecha fin
Prefaci | 2020-02-28 | 7 | 2020-03-06
Introducció | 2020-02-28 | 7 | 2020-03-06
Estat del art | 2020-03-06 | 7 | 2020-03-13
Especificacions bàsiques | 2020-03-06 | 7 | 2020-03-13
Components d'un Rock-Crawler | 2020-03-13 | 7 | 2020-03-20
Predimensionament | 2020-03-20 | 14 | 2020-04-03
Anàlisi mecànic | 2020-04-03 | 21 | 2020-04-24
Software de control | 2020-04-24 | 14 | 2020-05-08
Procés de construcció | 2020-05-08 | 14 | 2020-05-22
Construcció d'un prototipus | 2020-05-22 | 7 | 2020-05-29
Estudi econòmic | 2020-05-29 | 7 | 2020-06-05
Impacte ambiental | 2020-05-29 | 7 | 2020-06-05
Conclusions | 2020-05-29 | 7 | 2020-06-05
|  | Inicio proyecto | #REF!
|  | Fin proyecto | 43987
Formulas:
Fecha inicio = [Fecha fin, row above]
Fecha inicio = [Fecha inicio, row above]
Fecha fin = [Fecha inicio]+[Duracion en días]

## Especificacions
Característica | Límit inferior | Límit superior | Justificació
Distància entre rodes d'un maeix eix | - | 215,9 mm | Límit determinat per la normativa de competició
Alçada de la base | Superior al radi de la roda | 80 mm | Ha de permetre passar els obstacles per sobre, i evitar elevar massa el centre de gravetat per no volcar en les pujades
Pes | 1,5 kg | 3,3 kg | Ha de ser suficientment pesat per a poder agafar-se bé a terra i però s'ha d minimitzar el pes per a qëstions d'eficiència.
Longitud | 171,54 mm | - | Límit determinat per la normativa de competició
Amplada | 63,5 mm | - | Límit determinat per la normativa de competició
Alçada | 69,88 mm | - | Límit determinat per la normativa de competició
Distància entre rodes davanteres i posteriors | - | 215,9 mm | Límit determinat per la normativa de competició
Diàmetre Llandes | - | 48,26 mm | Límit determinat per la normativa de competició
Diàmetre exterior roda | - | 125,73 mm | Límit determinat per la normativa de competició

## Cost Cotxe
Opció 1
Component | Nom | Preu | Tipus | Apartat | Cost
Bateria |  | 0 | Elèctric | Elèctric | 0
Motor |  | 0 | Elèctric | Electrònic | 0
Servo |  | 0 | Elèctric | Mecànic | 0
Receptor |  | 0 | Electrònic | Total | 0
Selector de velocitat |  | 0 | Electrònic
Transmissor |  | 0 | Electrònic
Amortidors |  | 0 | Mecànic
Carrosseria |  | 0 | Mecànic
Rodes |  | 0 | Mecànic
Xassís |  | 0 | Mecànic

## LiPo vs NiMH
| LiPO | NiMH
És necessari que estigui carregada del tot abans d'utilitzar-la. | NO | SI
És necessari descarregar-la del tot abans de carregar. | NO | SI
Es necessita un ESC més complex. | SI | NO
Efecte memòria. | NO | SI
Bona relació pes-capacitat | SI | NO
És necessari un carregador més complex | SI | NO
Risc d'explosió/inflamació | SI | NO
És més econòmica | NO | SI

## TRX4 vs SCX10
Component | Comparació TRX4-SCX10 II | Quin és preferible?
Eix de rotació | El TRX4 eleva més té el diferencial més elevat per poder travessar per sobre els obstacles. | El TRX 4 ja que així es pot atravessar obstacles majors
Transmissió | El TRX4 té dues marxes que permeten escollir entre exercir més parell o més velocitat. Tots dos tenen engranatges metàlics. | El TRX 4 ja que permet adaptar la marxa segons el terreny en el que es condueix.
Rodes | El TRX 4 té llandes d'acer mentre que el SCX10 II d'alumini. L'alumini és més lleuger però l'acer més resistent. | El SCX10 II ja que l'alumini ofereix resistència suficient i d'aquesta manera les rodes poden ser més lleugeres.
Sistema de suspensió | Les suspensions del TRX4 són d'alumini mentre que les del SCX10 II de plàstic. Tenen molta millor relació pes-resistència les d'alumini. Tots dos tenen sistemes molt semblants amb el mateix nombre de suspensions i barres d'unió. | El TRX 4 ja que les seves suspensions són més resistents.
Diferencials | Els diferencials del TRX4 són remotament bloquejables. | En competicions oficials no es pot tenir diferencials bloquejables, per tant es preferible el SCX10 II. Però per a activitats de lleure és millor tenir-los ja que ofereixen més precissió en la conducció.
Bastidor | Tots dos tenen bastidors d'acer amb secció en C. | -
Motor | Tots dos són d'escombretes però el del SCX10 II té més bobinats i és més petit. | El fet de tenir més bobinats permet al motor oferir més parell, però menys velocitat. Per a un crawler és més interessant el parell per tant el SCX10 II és més adient.
Servo | El servo del TRX4 ofereix un parell de 0.0088 Nm i el del SCX10 II 0.0106 Nm. | El SCX10 II ja que el fet de tenir més parell proporciona més facilitat per a girar.
Sistema emissor-receptor | El sistem del TRX4 té 4 canals mentre que el del SCX10 II 3 | La normativa de competició només permet dós canals, per tant cap dels dos seria apropiat.